**ОТЧЕТ**

**о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Старицкий район» Тверской области**

**до 2020 года**

**по итогам за 2014 год**

**Анализ фактических и прогнозируемых значений основных показателей - индикаторов продвижения по основным стратегическим направлениям развития Старицкого района Тверской области**

| Показатели | Ед. изм. |  |  |  | % выполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2013 год | Оценка 2014 год | Факт 2014 год | Факт 2014 год к факту 2013 год | Факт 2014 год к оценке 2014 год |
| ***1.Повышение эффективности работы сельского хозяйства и промышленности*** | | | | | | |
| Индекс роста валового объема продукции сельского хозяйства | % | **93,4** | 96,5 | **102,0** | 109,2 | 105,7 |
| Заработная плата работников с/х производства (% к среднеобластному) | % | **50,4** | 55,4 | **49,3** | 97,8 | 89,0 |
| Инвестиции в основной капитал предприятий АПК | Млн. руб. | **224,4** | 150,0 | **73,9** | 32,9 | 49,3 |
| Доля убыточных сельхозпредприятий | % | **52,4** | 50 | **42,9** | 81,9 | 85,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей), | Млн. руб. | **593** | 628 | **534** | 90,1 | 85,0 |
| Заработная плата работников промышленности (% к среднеобластному) | % | **81,3** | 83,0 | **82,1** | 101,0 | 98,9 |
| Инвестиции в основной капитал предприятий промышленности | Млн. руб. | **24,2** | 38,0 | **41,9** | 173,1 | 110,3 |
| Численность населения занятого в экономике | Тыс. чел. | **9,4** | 9,35 | **9,35** | 99,5 | 100,0 |

Важным направлением Программы является **«повышение эффективности работы сельского хозяйства и промышленности»**.

В Старицком районе наибольшее развитие имеют такие сферы экономики, как сельское хозяйство, металлообработка, добывающая промышленность, легкая промышленность.

В 2014 году работа крупных и средних предприятий промышленного сектора экономики характеризовалась относительной стабильностью, но, несмотря на это, многие инвестиционные мероприятия, направленные на развитие производства, реализованы не были по причине недостаточности финансовых средств. Анализ фактических и прогнозируемых значений основных показателей - индикаторов продвижения по данному направлению показал, что индекс роста валового объема продукции сельского хозяйства составил 102% при планируемых 96,5%, что на 8,6% выше, чем в 2013 году. Объем инвестиций по предприятиям АПК ниже планового значения и составил около 74 млн. руб., из них наиболее крупные вложения в реконструкцию МТФ, приобретение оборудования, скота сделали ООО «Северный лен-Старица», ООО «Искра».

Сельхозпредприятия района успешно участвуют в федеральных и областных программах развития АПК. В отчетном году 14 сельхозпредприятий и 5 крестьянско-фермерских хозяйств стали участниками государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области на 2013- 2018 годы». Ими получены средства из бюджетов разных уровней в сумме 72,7 млн. руб., что на 13,7 млн.руб.больше, чем в 2013 году. Фермер Рошка Вадим Зиновьевич участвовал в конкурсе по отбору участников программы «Поддержка начинающих фермеров Тверской области на 2012 - 2014 годы» и стал обладателем Гранта в размере 1,134 млн.рублей на приобретение оборудования для производства и переработки молочной продукции.

Объем отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий района составил 534млн.руб., что составляет к уровню 2013 года 90,1%, и на 4,7% превышает плановые значения. Крупнейшими предприятиями в районе по-прежнему остаются ОАО НПО «Родина», ООО «Старицкий электромеханический завод», большую роль в развитии экономики района, наполнении районного бюджета имеют предприятия по добыче полезных ископаемых, продукция которых занимает 8,3% в общем объеме промышленного производства. Заработная плата работников промышленности (в % к среднеобластному) в прошедшем году выросла на 1% и составила 82,1%. Инвестиции в основной капитал предприятий промышленности в 2014 году выросли практически вдвое по сравнению с 2013 годом и составили 42 млн. руб.

В рамках реализации задачи по содействию развитию малого и среднего бизнеса при администрации района ведет свою работу Координационный Совет по развитию малого предпринимательства, цель которого - привлечение представителей малого и среднего бизнеса к обсуждению состояния дел в сфере предпринимательства и разработке предложений по основным направлениям развития малого и среднего предпринимательства. В 2014 году проведено 5 заседаний Совета. Также организовывались семинары в целях оказания консультационной и методической поддержки субъектам предпринимательства. За 2014 год оказано 63 консультации по вопросам развития и поддержки предпринимательства. Посредством реализации закона о контрактной системе субъектам малого предпринимательства предоставлялись преимущества.

В целом по направлению «Повышение эффективности работы сельского хозяйства и промышленности» все запланированные мероприятия на 2013-2015 годы реализованы либо на стадии реализации. Так, в 2014 году ООО «Северный лен- Старица» расширил линейку выпускаемой продукции (в настоящее время более 10 наименований). В СПК «Ратмир» в 2014 году введен в эксплуатацию цех с линией по розливу молока, в настоящее время в сутки разливается 3 т. молока под брендом «Старицкий молочник». Планируется монтаж линии по изготовлению йогурта и производство масла, сметаны, творога. Расширяет посевные площади ООО «СаначиноАгро», на предприятии приобретена зерносушилка, построено зернохранилище на 2,5 тыс. тонн. В ООО «Коптево» на начало 2015 года насчитывалось уже 4000 голов кроликов, в т.ч. 500 маток (маточное поголовье планируют довести до 3000 голов), за 2014 год реализовано 15 тонн крольчатины. Там же возведены убойный и разделочный цеха, ведется монтаж двух цехов для выращивания молодняка. Появление в Старицком районе новых предприятий, развитие уже созданных свидетельствует о создание благоприятного хозяйственного климата в районе.

Единственный проект, который предлагается исключить из 1 этапа программы – это организация производства сыров на промышленных площадях ООО «Старицкий сыр». Учитывая внешние нестабильные факторы этот проект предлагается перенести на период 2018-2020г.г.

Дополнительно предлагается включить следующие проекты:

1) «Агропарк «Степурино» («Экоагрофарминг») - создание высокотехнологичного агрокомплекса по производству зерновых культур, овощей и кормов, на сегодня там уже возделано 500га сельхозугодий, построено картофелехранилище на 1,8 тыс. тонн. Второе картофелехранилище на 3,5 тыс. тонн, будет сдано в ноябре месяце 2015года. Приобретена техника для посадки, уборки и хранения картофеля на сумму более 47 млн. рублей.

2) ООО «Кубаньнефтьмашсервис», которое планирует создание в Ново-Ямском с/п производства по изготовлению шарнирной сетки, ограждений для автотрасс.

| Показатели | Ед. изм. |  | | |  |  | % выполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2013 год | | | Оценка 2014 год | Факт 2014 год | Факт 2014 год к факту 2013 год | Факт 2014 год к оценке 2014 год |
| ***2.Развитие туристического и рекреационного бизнеса*** | | | | | | | | |
| Увеличения количества туристов посещающих район | Тыс. чел. | | **31** | 32,0 | | **40,4** | 130,3 | 126,3 |
| Количество предприятий сервиса (автозаправки, бани, аптека, ремонтные автомастерские, бытовое обслуживание, торговля, общественное питание | Ед. | | **262** | 260 | | **336** | 128,2 | 129,2 |
| Количество выставок, музеев | Ед. | | ***16*** | 16 | | **23** | 143,8 | 143,8 |
| Количество учреждений культуры, развлекательных, познавательных | Ед. | | **51** | 48 | | **51** | 100,0 | 106,3 |
| Количество тур. маршрутов | Ед. | | **5** | 5 | | **6** | 120,0 | 120,0 |

Второе направление Программы - **«Развитие туристического и рекреационного бизнеса»**. Старицкий район обладает большим культурно-историческим, геоландшафтным, рекреационным потенциалом, что способствует развитию туристической отрасли, формированию имиджа, узнаваемости города и района, обеспечению занятости населения, повышения его культурного уровня.

В районе создаются оптимальные условия для дальнейшего развития туристской отрасли, обеспечивающей увеличение туристического потока. В том числе развиваются объекты туринфраструктуры. Так, в 2014 году в районе открылись: отель "Особняк на Карла Маркса", база отдыха «Босфор в Родне». Активно развиваются и привлекают туристов загородный отель «Барская усадьба», «Усадьба Рыблово". В сфере агротуризма принимает гостей фермерское хозяйство «Сенавиан», созданное в 2004 году, Функционирует Центр ездового собаководства Тверской области «ЧУ».

В сфере экскурсионного обслуживания наиболее востребованными остаются как уже ставшие традиционными, так и новые программы и маршруты культурно-познавательного туризма. За 2014 год Старицкий краеведческий музей и музей А.С. Пушкина в с.Берново посетило 23,4 тыс. чел., проведено 13 выставок. Центр культуры и туризма посетили более 1000 чел., проведено 10 выставок. Старицкий Свято-успенский монастырь в 2014 году посетило более 10 тысяч человек.

Развитию туризма способствует проведение массовых праздников и ярмарок, фестивалей и спортивных мероприятий: рождество, «Масленица», праздник поэзии в с. Берново, День города и района, праздник Успения Пресвятой Богородицы в Свято-Успенском монастыре, «Степуринская ярмарка», традиционный фестиваль «Восточный ветер», кубок России по авиамодельному спорту, кубок России по джип-триалу, открытый чемпионат Тверской области по бегу «Старицкие вёрсты», открытый Чемпионат Тверской области по армспорту - собирают огромное количество гостей из разных регионов России. Также, надеемся, станет массовым и традиционным мероприятием впервые проведенный в 2014 году межрайонный фестиваль хоров в с. Берново.

Информация о достопримечательностях, туристической инфраструктуре размещается в СМИ, в т.ч. в сети интернет на официальном туристическом портале Тверской области Тверьтуризм.

В районе организована работа по развитию народно-прикладного творчества. В организуемых в районе ярмарках и других мероприятиях участвуют народные умельцы (это и городские мероприятия, и праздник в с. Берново, ярмарка в с. Степурино, «Троицких гулянья» в с. Василёво Торжокского района), работы Старицких мастеров представляются на областных выставках народного творчества, участвуют в конкурсах.

В мероприятия Программы по направлению «Развитие туристического и рекреационного бизнеса» предлагается внести следующие изменения:

1. дополнить проектом «Босфор в Родне» - кафе и гостиничный комплекс;
2. Перенести реализацию проекта – гостиничный комплекс «Лунная долина» на 2018-2020 годы.
3. Перенести начало реализации проекта ООО «Старица Авиа» по организации аэроклуба, строительству комплекса зданий и сооружений со 2 этапа программы на 1 этап.
4. Строительство гостиничного комплекса с созданием объектов культурно-исторического и познавательного туризма (инвестор ООО «Новый город») продлить до 2020 года.
5. Продлить срок реализации проекта «Реконструкция усадьбы в д.Курово-Покровское Берновского с/п с целью создания «Реабилитационного, спортивно-восстановительного центра Курово-Покровское» (инвестор ООО «Олимп») до 2020 года.
6. Перенести на 2016-2017 годы разработку концепции развития туризма.

| Показатели | Ед. изм. |  | |  | |  | % выполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2013 год | | Оценка 2014 год | | Факт 2014 год | Факт 2014 год к факту 2013 год | Факт 2014 год к оценке 2014 год |
| ***3.Улучшение социальных условий и повышение уровня и качества жизни*** | | | | | | | | |
| Численность населения на конец года | Тыс. чел. | | **23,616** | | 23,50 | **23,411** | 99,1 | 99,6 |
| Коэффициент младенческой смертности | % | | **0,5** | | 0,3 | **0,5** | 100,0 | 166,7 |
| Процент превышения смертности над рождаемостью (естественный прирост) | % | | **151,5** | | 165 | **168,7** | 111,4 | 102,2 |
| Уровень безработицы | % | | **1,0** | | 1,0 | **0,8** | 80,0 | 80,0 |
| Нагрузка занятого населения на одну заявленную вакансию на конец года | Чел./вак. | | **0,4** | | 0,4 | **0,3** | 75,0 | 75,0 |
| Уровень средней заработной платы (в % к среднеобластному) | % | | **71,0** | | 73,0 | **71,1** | 100,1 | 97,4 |
| Распространение инфекционных заболеваний на 1 тыс. жителей | Случ. | | **23,1** | | 22,5 | **118,8 (в т.ч. ОРЗ)**  **4,9** | в 5 раз  21,2 | в 5 раз  21,8 |
| Общая площадь жилья на душу населения | Кв. м. | | **26,2** | | 26,3 | **27,2** | 103,8 | 103,4 |
| Количество больничных коек на 10 тыс. населения | Ед. | | **51,2** | | 51,4 | **51,7** | 101,0 | 100,6 |
| Количество врачей на 10 тыс. населения | Чел. | | **16,5** | | 17,0 | **16,7** | 101,2 | 98,2 |
| Количество маршрутов общественного транспорта | Ед. | | **24** | | 24 | **24** | 100,0 | 100,0 |
| Доля тепловых сетей требующих замены | % | | **58** | | 56,5 | **75** | 129,3 | 132,7 |
| Доля водопроводных сетей требующих замены | % | | **71** | | 70,0 | **70** | 98,6 | 100,0 |
| Доля канализационных сетей требующих замены | % | | **75** | | 70,0 | **85** | 113,3 | 121,4 |
| Объем вводимого нового жилья | Т**ы**с.кв. м. | | **7,7** | | 10,0 | **10,1** | 131,2 | 101,0 |
| Объем сброса загрязненных сточных вод | Млн. куб. м. в год | | **0,67** | | 0,67 | **0,65** | 97,0 | 97,0 |
| Выбросы вредных веществ в атмосферу в год | Тыс. тонн | | **0,24** | | 0,24 | **0,836** | в 3,5 раза  (аварии) | в 3,5 раза |
| Количество преступлений | Ед. | | **386** | | 380 | **411** | 106,5 | 108,2 |
| Раскрываемость преступлений | % | | **42,3** | | 43,0 | **43,6** | 103,1 | 101,4 |
| Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий на душу населения в год | Тыс. руб. | | **11,06** | | 13,0 | **23,3** | в 2,1 раза | в 1,8 раза |
| Оборот общественного питания крупных и средних предприятий на душу населения в год | Тыс. руб. | | **0,37** | | 0,4 | **0,29** | 78,4 | 72,5 |
| Объем платных услуг на душу населения в год по крупным и средним организациям | Тыс. руб. | | **2,7** | | 2,15 | **3,1** | 114,8 | 144,2 |

Третье направление развития **«Улучшение социальных условий повышение уровня и качества жизни населения»** в основном реализуется посредством муниципальных, государственных и федеральных программ.

По 3 направлению в рамках модернизации дошкольного образования проводился капитальный ремонт в ДОУ и ОУ с дошкольными учреждениями, продолжалась реконструкция котельных района, осуществлен перевод МКД и соц. объектов в с.Берново на индивидуальное отопление, перевод домов в с.Архангельское на ГВС, ремонт водопровода по ул.Чернозерского г.Старица. Участвуя в ФП «Устойчивое развитие сельских территорий» поселения района осуществляют газификациию сельских населенных пунктов, на эти цели в 2014 году было направлено 13,3 млн.руб., частично газифицировано с.Берново, выполнена ПСД по газификации д.Заречье, ул.Полевая ст.Старица. Проводилось благоустройство дворовых территорий по ул.Чернозерского г.Старица, на 16 млн.руб. выполнен ремонт межпоселковых дорог: а/д Сухолжино– Климово, а/д Мирное-Молотино, а/д Заречье-Павловское, а/д до д.Десятины, а/д Бабынино – Глебово – Возницы. Начаты работы по благоустройству воинского захоронения в г.Старица по ул.Ленина. Проводились ремонты в учреждениях культуры, в РДК отремонтирован зрительный зал, установлены новые кресла. Проведен ремонт МБОУ ДОД «ДЮСШ». На создание многофункционального центра оказания услуг населению направлено 3,4 млн.руб. В отчетном году за счёт реализации различных программ улучшили жилищные условия 124 человека, из них:

- в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, переселено 101 семья;

- социальные выплаты по программе "Обеспечению жильем молодых семей" в рамках ФП "Жилище" – получили 4 молодые семьи;

- в рамках ФП «Обеспеченность жильем ветеранов ВОВ» улучшили свои жилищные условия 5 ветеранов ВОВ.

По программе "Обеспечение жильём многодетных семей"- было предоставлено безвозмездно 25 земельных участков.

Таким образом, большинство мероприятий, запланированных на 2014 год, выполнены. Финансирование мероприятий предлагается привести в соответствие с консолидированным бюджетом района 2014 и 2015 годов согласно приложению к проекту решения. А также дополнить следующими мероприятиями:

1 этап (2013-2015 годы): Кап. ремонт водопроводных сетей д.Родня, с.Емельяново, водозаборных узлов в д.Бабынино, в д.Васильевское (ППМИ); изготовление ПСД по газификации д.Заречье Берновского с/п; благоустройство городского парка в Старице (ППМИ); проведение работ по благоустройству воинского захоронения в г.Старица по ул.Ленина; проведение работ по созданию доступной среды для маломобильных групп населения в РДК г.Старица. Также предлагается переформулировать дорожно-строительные работы и разделить их на работы на внутрипоселковых и межпоселковых дорогах, а также дворовых территориях.

На 2 этап (2016-2017 годы) предлагаем перенести проекты: газификация мкр. «Южный» г.Старица, д.Бороздино Паньковского с/п, д.Ордино, д.Щапово Ново-Ямского с/п; реконструкция МБОУ ДОД «Старицкая ДШИ»; завершение строительства поликлиники Старицкой ЦРБ.

На 3 этап (2018-2020 годы) предлагаем продлить реализацию проектов: «Реконструкция очистных сооружений г.Старица», «Строительство инженерной инфраструктуры под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей» (ул.Станционная г.Старица)

По рассматриваемому направлению «Улучшение социальных условий повышение уровня и качества жизни населения» зафиксированы следующие показатели:

Уровень безработицы – стабильный 0,8%, это ниже 2013 года на 0,2%.

Уровень средней заработной платы по району растет к уровню средней по Тверской области – за 2014 год он составляет 71,1%.

Показатели развития здравоохранения свидетельствуют об отсутствии материнской смертности, не увеличении случаев младенческой смертности, увеличении количества врачей на 10 тыс.населения до 16,7%.

В связи с участием в программе по переселению граждан из аварийного жилья увеличился объем вводимого жилья до 10,1тыс.кв.м. с 7,7 тыс.кв.м. в 2013 году, также увеличилась площадь жилья на душу населения на 1кв.м. и составила 27,2кв.м.

За отчетный год увеличилось количество преступлений на территории района с 386 в 2013 году до 411 случаев, также необходимо отметить невысокий уровень их раскрываемости – всего 43,6%.

Оборот розничной торговли по Старицкому району в связи с открытием крупных торговых объектов, сдающих стат. отчетность, вырос вдвое относительно 2013 года и составил 546 млн.руб. Стат. сведения свидетельствуют о сокращении оборота общественного питания и увеличении объема платных услуг по крупным и средним предприятиям.

Таким образом, большинство запланированных Программой СЭР проектов в 2014 году выполнены. И можно отметить, что совместная, хорошо скоординированная работа органов власти всех уровней, а также населения и хозяйствующих субъектов дает положительные результаты и делает возможным достижение главной цели – сделать Старицкий район территорией социальной стабильности и устойчивого экономического роста.