**АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.07.2016 № 236

**О мерах по обеспечению содействия в подготовке**

**выборов депутатов Государственной Думы Федерального**

**Собрания Российской Федерации седьмого созыва,**

**Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного**

**Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года**

 В целях обеспечения содействия в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 17.06.2016 № 291 «О назначении выборов депутатов Государственной  Думы  Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», постановлениями Законодательного Собрания Тверской области от 16.06.2016 №1841-П-5, №1842-П-5 «О назначении выборов Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва», Избирательным кодексом Тверской области

**Администрация Старицкого района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить план организационных мероприятий по обеспечению содействия в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года.(Приложение).

 2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Старицкий район» Тверской области:

 1) организовать на территории поселения работу по обеспечению содействия в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года;

 2) предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для работы избирательных комиссий, хранения избирательной документации, средства связи и техническое оборудование;

 3) выделять по заявке председателя участковых избирательных комиссий легковой автотранспорт для работы на избирательных участках в день выборов;

 4) обеспечить нормальное состояние улиц у избирательных участков и подъездов к ним;

 5) определить специально оборудованные места для размещения предвыборных агитационных материалов, о чем сообщить в администрацию Старицкого района и территориальную избирательную комиссию Старицкого района.

 3. Рекомендовать руководителю Старицкого пункта электросвязи ЦПО г. Ржев Тверского филиала ПАО «Ростелеком» Головко К.А.:

 1) обеспечить в период подготовки и проведения выборов (с 08 сентября 2016 года по 19 сентября 2016 года) устойчивую телефонную связь для работы участковых избирательных комиссий, согласно постановлению администрации Старицкого района от 17.01.2013 № 10 «Об образовании избирательных участков, участков референдума сроком на 5 лет на территории муниципального образования «Старицкий район» для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней»;

 2) назначить на 17-19 сентября 2016 года ответственных дежурных для оперативного устранения возможных повреждений.

 4. Рекомендовать начальнику Старицкого отдела полиции МО МВД России «Ржевский» Беляеву С.В. обеспечить:

 1) охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования со дня получения избирательными комиссиями бюллетеней и до окончания выборов, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

 2) принятие мер по предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных материалов, их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременное информирование соответствующих комиссий о выявленных фактах и принятых мерах;

 3) оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей;

 4) принятие мер по пресечению экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей расовую, социальную, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременное информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах.

 5. Рекомендовать руководителям организаций Старицкого РЭС филиала ОАО «МРСКА Центра» - «Тверьэнерго» Демидову Э.А., Старицкого отделения ООО «ОЭК» Школьникову С.Л.:

 1) обеспечить в день выборов 18 сентября 2016 года устойчивую подачу электроэнергии для бесперебойной работы избирательных участков в городе и районе и государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

 2) назначить на 17-19 сентября 2016 года ответственных дежурных для оперативного устранения возможных повреждений.

 6. Территориальному отделу социальной защиты населения Старицкого района Тверской области (Соколова Л.В.) предоставить в территориальную избирательную комиссию Старицкого района до 30 июля 2016 года сведения об избирателях с ограниченными физическими возможностями.

 7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Старицкого района.

 8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Заместитель главы

администрации Старицкого района Г.А. Комарова

 Приложение

 к постановлению

 администрации Старицкого района

от 19.07.2016 № 236

**ПЛАН**

**организационных мероприятий по обеспечению содействия в подготовке**

**и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва**

 **18 сентября 2016 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок исполнения | Мероприятия  | Ответственные  |
| 1 | 2 | 3 |
| Не позднее 25.07.2016 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ, образованных на территории района | Управляющий делами администрации района по согласованию с ТИК |
| Июль – сентябрь не реже 2-х раз в месяц | Проведение совещаний по содействию проведению выборов  | Глава района, главы администраций поселений, управляющий делами администрации района |
| В соответствии со сроками, установленными законодательством (с 10.07 по 18.08 – еженедельно, с 19.08 по 08.09 – каждые 3 дня, с 08.09 до дня голосования включительно - ежедневно ) | Информирование ТИК, УИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Отдел ЗАГС, отдел военного комиссариата, отдел УФМС, районный суд, отдел организационно-контрольной работы |
| В соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами  | Органы МСУ |
| В течение трех дней после подачи заявлений | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представителей политических партий с избирателями | Органы МСУ, собственники помещений |
| 1 | 2 | 3 |
| Не позднее 03.08.2016 | Опубликование перечня избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Глава района, отдел организационно-контрольной работы по согласованию с ТИК |
| Не позднее 18.08.201 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Органы МСУ, отдел организационно-контрольной работы |
| Не позднее 18.08.2016 | Предоставление помещений, оборудованных мебелью, техническими средствами для размещения и работы УИКов | Главы поселений, руководители организаций и учреждений, в здании которых расположены избирательные участки  |
| Не позднее 18.08.2016 | Разработать план передислокации избирательных участков на случай возникновения чрезвычайных ситуаций по согласованию с ТИК | Главы поселений, отдел ГО и ЧС, МП |
| Не позднее 18.08.2016 | Подготовка списка уполномоченных от администрации района на избирательные участки | Управляющий делами администрации района |
| 29.08.2016 | Проведение совещания с представителями Управления социальной защиты, отделения ВОИ, ГБУЗ «Старицкая ЦРБ» по вопросу обеспечения избирательных прав инвалидов и временно пребывающих в больнице | Отдел организационно-контрольной работы, ТИК (по согласованию) |
| 18.09.2016 | Организация работы торговых точек на избирательных участках в день голосования (по согласованию с ТИК) | Отдел экономики и муниципальных закупок |
| 18.09.2016 | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий в день голосования (по согласованию с ТИК) | Главы поселений, отдел культуры |
| Весь период подготовки к выборам | Оказать содействие в обеспечении мерами пожарной безопасности, теплом, оснащении необходимым оборудованием для работы избирательных участков | Органы МСУ |
| Весь период | Обеспечение антитеррористической безопасности во время подготовки и проведения выборов | Антитеррористическая комиссия района |
| Весь период | Обеспечение общественного порядка при проведении предвыборных мероприятий и в день голосования на избирательных участках | Старицкий отдел полиции МО МВД России «Ржевский» |
| Весь период | Информационное обеспечение выборной кампании | Отдел организационно-контрольной работы |