АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРИЦКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.04.2017										           № 61-р

О подготовке  и проведении

праздничных мероприятий, посвященных

72-ой годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г. г.

В целях подготовки и организации празднования  в МО «Старицкий район» Тверской области 72-ой годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 г. г., координации взаимодействия и решения организационных вопросов:

1. Организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 г. г. на территории городского и сельских поселений в период с 05.05. по 09.05.2017 г. г.

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 г. г. (Приложение 1).

3. Утвердить План мероприятий,  посвященный  празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 г. г. (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на заместителя главы администрации Старицкого района М.А. Рыжкову.

Глава администрации

Старицкого района								           С.Ю. Журавлев

Состав рабочей группы

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных

72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 г. г.

| 1 | Рыжкова М.А. | - заместитель главы администрации Старицкого района, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Марченко С.В. | - заместитель главы администрации Старицкого района, заведующая отделом образования, заместитель председателя рабочей группы |
| 3 | Виноградова О.Ю. | - ведущий специалист отдела организационно-контрольной работы, секретарь рабочей группы |
| 4 | Капитонов А.Ю. | - заместитель главы администрации Старицкого района |
| 5 | Сахарова О.Н. | - управляющая делами администрации Старицкого района |
| 6 | Калиткина С.Б. | - и. о. главы администрации городского поселения –город Старица |
| 7 | Белобров О.А. | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Старицкого района |
| 8 | Криницына А.И. | - заведующая отделом культуры администрации Старицкого района |
| 9 | Кузубов А.А. | - начальник ГО, ЧС и МП администрации Старицкого района |
| 10 | Соколова Л.В. | - Врио начальника Территориального отдела социальной защиты населения Старицкого района |
| 10 | Сироткина О.М. | - специалист по работе с молодежью отдела образования администрации Старицкого района |
| 11 | Белова Н.Н. | - председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 12 | Беляев С.В. | - начальник Старицкого отдела полиции МО МВД России «Ржевский» |
| 13 | Иванов Г.В. | - директор МУП «Горспецсервис» |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Старицкого района

17.04. 2017 г № 61-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных

72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения, время проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке и проведению празднования Дня Победы. Общая координация подготовки и проведения мероприятий | апрель-май 2017 года | Рыжкова М.А., Виноградова О.Ю. |
| 2 | Согласование Плана проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. | до 17.04.2017 г. | Рыжкова М.А., Виноградова О.Ю. |
| 3 | Размещение информации о ходе подготовительных мероприятий в средствах массовой информации и на сайтах | март- май 2017 года | Виноградова О.Ю. |
| 4 | Формирование списка приглашенных на торжественные мероприятия, поздравления ветеранов ВОВ, инвалидов, руководителей области | до 05.05.2017 | Рыжкова М.А. Сахарова О.Н. |
| 5 | Организация взаимодействия с Советом ветеранов, Собранием депутатов Старицкого района, Советами депутатов поселений, представителями церкви | в течение срока | Рыжкова М.А., главы администраций поселений |
| 6 | Согласование планов график встреч ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с учащимися общеобразовательных учреждений, колледжей | до 30.04.2017 | Марченко С.В. |
| 7 | Разработка и представление на согласование сценарного плана по проведению митинга (Обелиск Победы) | до 30.04.2017 | Криницына А.И. |
| 8 | Организация шествий, митингов, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» | 09.05.2017 | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 9 | Организация приглашений и доставка ветеранов, тружеников тыла на праздничные мероприятия | 05.05- 09.05.2017 | Соколова Л.В. |
| 10 | Организация и проведение торжественных встреч и чествования ветеранов, тружеников тыла, вдов участников ВОВ | 05.05- 09.05.2017 | Главы администраций поселений, Марченко С.В., Криницына А.И. |
| 11 | Организация и проведение праздничной культурно—развлекательной программы (Городской сад) | 09.05.2017 с 13.00 до 15.00 | Криницына А.И. Марченко С.В., Афногенова И.П. Курменева Е.А. |
| 12 | Организация и проведение спортивных мероприятий (Городской сад) | 09.05.2017 12.00 -13.00 | Белобров О.А. |
| 13 | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка», участие Бессмертного полка в торжественных мероприятиях | 09.05.2017 10.30 | Сироткина О.М. |
| 14 | Проведение молебнов, панихид по павшим воинам | 09.05.2017 | Православные приходы |
| 15 | Организация Вахты памяти в период проведения праздничны мероприятий | 09.05.2017 | Марченко С.В., Сироткина О.М. |
| 16 | Организация работы волонтеров в период проведения торжественных мероприятий | 05.05-09.05.2017 | Сироткина О.М. |
| 17 | Построение колонны, размещение участников шествия, «Бессмертного полка» (ул. Советская- Обелиск Победы) | 09.05.2017 10.30 | Белобров О.А., Кузубов А.А. |
| 18 | Организация торжественного обеда с ветеранами ВОВ, инвалидами, жителями блокадного Ленинграда | 09.05.2017 15.00 | Рыжкова М.А., Белова Н.Н. |
| 19 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности при проведении мероприятий | с 10 час. 09.05.2017 до 15 час. 09.05.2017 | Капитонов А.Ю., Старицкий отдел полиции МО МВД России «Ржевский» |
| 20 | Обеспечение медицинского обслуживания участников праздника | 01.08.2015 | Морданова Т.В., гл. врач ГБУЗ «Старицкая ЦРБ» |
| 21 | Организация субботников по уборке территорий, братских захоронений | 25.04 по 05.05.2017 | Капитонов А.Ю., Калиткина С.Б., Иванов Г.В. |
| 22 | Праздничное убранство города | 09.05.2017 | Калиткина С.Б.. |
| 23 | Организация выездной уличной торговли на площадках в Городском саду | 09.05.2017 | Калиткина С.Б. |
| 24 | Обеспечение уборки территории Городского сада, предоставление транспорта для доставки реквизиты, скамеек, другого оборудования, необходимого для проведения мероприятия | 09.05.2017 | Иванов Г.В. |
| 25 | Проведение поверки системы электроснабжения в городском саду | 09.05.2017 | Школьников С.Л. |

# Text boxes

Приложение 1

к распоряжению администрации Старицкого района

17.04. 2017 г. № 61-р