Приложение 2

к постановлению администрации Старицкого района

Тверской области от 09.08.2019г. №451

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по реализации на территории МО «Старицкий район» Тверской области**

**национального проекта «Здравоохранение» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Целевой показатель | Значение целевого показателя | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| **1 РП Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи** | | | | | |
| 1 | 1.1. Создание кабинета медицинской профилактики  1.2. Содействие в проведении диспансеризации и профилактических осмотров (подвоз граждан) | Число граждан, прошедших профилактические осмотры,  в т.ч.  Диспансеризация взрослого населения  Профилактические осмотры взрослых  Профилактические осмотры детей | 0,383 (всего 10689 чел.)  2256  3970  3530 | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 2 | 2.1. Достижение показателя достигается за счет диспансеризации | |  | | --- | | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | | 13,6%   |  | | --- | |  | | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 3 | 3.1.Информирование граждан о возможности записи в медицинские организации посредством РМИС и портала госуслуг: публикации в СМИ, размещение информации на стендах в ЦРБ | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | Информирование граждан о возможностях записи на приём посредством РМИС и портала госуслуг | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 4 | 4.1.Содействие в информировании граждан о выездах мобильных бригад, организация подвоза по необходимости | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | Итог в конце 2019 | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 5 | 5.1. Содействие в доставке пациентов (преимущественно подлежащих диспансеризации и лиц старшего поколения) до точек установки мобильных комплексов в целях борьбы с ССЗ, борьбы с онкопаталогиями. | Содействие в доставке пациентов (преимущественно подлежащих диспансеризации и лиц старшего поколения) до точек установки мобильных комплексов. Количество пациентов, прошедших обследование | 899 чел. | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 6 | 6.1.Содействие в работе мобильных медицинских бригад | Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна до населенных пунктов, обеспечение работы мобильных комплексов. Наличие площадки, подключение к электросетям соответствующей мощности | 8 | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| **2 РП. Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями** | | | | | |
| 1 | 1.1.Реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Содействие в доставке пациентов (преимущественно подлежащих диспансеризации и лиц старшего поколения) до точек установки мобильных комплексов. Количество пациентов, прошедших обследование. | 899 | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 2 | 2.1.Содействие в работе мобильных медицинских бригад | Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна до населенных пунктов, обеспечение работы мобильных комплексов. Наличие площадки, подключение к электросетям соответствующей мощности. | 8 | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 3 | 3.1. Информирование населения о симптомах острого коронарного синдрома и правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний на страницах газеты «Старицкий вестник», размещение обучающих плакатов в муниципальном общественном транспорте, проходных крупных предприятий города и района. | Содействие в увеличении информированности граждан: количество публикаций, плакатов, не менее) | 8 ед. | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 4 | 4.1.Проведение диспансеризации 1 раз в 3 года с охватом не менее 23% от населения | Снижение смертности от болезней системы кровообращения | 161  предельно допустимое количество умерших в абс.числах | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 5 | 5.1.Мониторинг обеспеченности и эффективности использования тромболитической терапии на догоспитальном уровне  5.2. Рассмотрение вопроса «Демографическая ситуация в Старицком районе» на расширенных совещаниях при Главе Старицкого района (с участием ЗАГС, органов опеки и попечительства, Глав сельских поселений, руководителей предприятий), с анализом смертности от инфаркта миокарда  5.3. Обеспечить прием врача-кардиолога в поликлинике ГБУЗ «Старицкая ЦРБ» | Смертности от инфаркта миокарда | 61,3  (на 100 тыс. населения) | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 6 | 6.1.Фельдшерам СМП, дежурным врачам обеспечить передачу электрокардиограмм всех пациентов с болью в груди в ДККЦ через аппарат ЭКГ с передающими устройствами с целью их расшифровки, уточнения диагноза, тактике оказания экстренной медицинской помощи и пунктам маршрутизации | Смертность от инфаркта миокарда | 14  (предельно допустимое количество умерших) в абс.числах | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 7 | 7.1.Госпитализация пациентов с ОНМК в сосудистые центры в 100% случаев | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения | 134  (на 100 тыс. населения) | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 8 | 8.1.Госпитализация пациентов с ОНМК в сосудистые центры в 100% случаев.  8.2.Проведение массовых мероприятий посвященных здоровому образу жизни, Всемирному дню борьбы с инсультом, который проводится 29 октября, в **целях повышения осведомленности населения, и прежде всего молодежи, о проблеме инсульта, о предупредительных мерах, а также важности правильного и своевременного оказания первой помощи.** | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения | 30  (предельно допустимое количество умерших) | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 9 | 9.1.Мониторинг обеспеченности и эффективности использования тромболитической терапии на догоспитальном уровне  9.2. Обеспечение контакта медработника поликлиники с выписанным пациентом с ОКС из стационара не позднее, чем на 2 сутки после выписки: ежедневный контакт поликлиники с Сосудистым центром о выписанных пациентах. Ожидаемый результат: увеличение приема статинов среди больных ишемической болезнью сердца с 20% до 40% | Смертность ишемического характера | 23  (предельно допустимое количество умерших) | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 10 |  | Смертность геморрагического характера | 7  (предельно допустимое количество умерших) | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 11 | 11.1.Содействие и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна | Больничная летальность от инфаркта миокарда | Показатель не декомпозирован, зависит от деятельности мед. организации | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 12 | 12.1.Содействие и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | Показатель не декомпозирован, зависит от деятельности мед. организации | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 13 | 13.1.Содействие и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром | Показатель не декомпозирован, зависит от деятельности мед. организации | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 14 | 14.1.Содействие и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | Показатель не декомпозирован, зависит от деятельности мед. организации | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 15 | 15.1.Содействие и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи | 73,7%  Показатель не декомпозирован, зависит от деятельности мед. организации | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| **3 РП. Борьба с онкологическими заболеваниями** | | | | | |
| 1 | 1.1.Реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями | Содействие в доставке пациентов (преимущественно подлежащих диспансеризации и лиц старшего поколения) до точек установки мобильных комплексов. Количество пациентов, прошедших обследование. | 899чел. | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 2 | 2.1.Участие муниципалитета в программах по ремонту дорожного полотна, содействие в работе мобильных комплексов. Содействие в подвозе населения к месту подключения комплексов. Ответственность Глав сельских поселений за явку населения на обследование. | Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна до населенных пунктов, обеспечение работы мобильных комплексов. Наличие площадки, подключение к электросетям соответствующей мощности. | 8 | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 3 | 3.1. Информирование населения через «Старицкий вестник» по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований; по вопросам профилактики, онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний; формирования приверженности населения к здоровому образу жизни, в том числе отказу от курения. | Содействие в увеличении информированности граждан. Количество публикаций, плакатов. | 8ед. | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В. ,главный врач ЦРБ |
| 4 | 4.1.Организация работы первичного онкологического кабинета  4.2. Разбор на ВК запущенных случаев онкозаболеваний. | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных | 57  (предельно допустимое количество умерших) в абс.числах | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В. главный врач ЦРБ |
| 5 | 5.1.Доступное информирование о диспансеризации 1 раз в 3 года и 1 раз в 2 года, о возможности онкологического скрининга в выявлении новообразования на ранней стадии.  5.2.Поощрение врачей, фельдшеров, в результате работы которых были выявлены злокачественные новообразования на 1-2 стадиях.  5.3. Подворные обходы в сельских населенных пунктах ежемесячно проводимые совместно фельдшерами ФАП, специалистами администрации сельских поселений, сотрудниками ГБУЗ, КЦСОН с целью выявления неблагоприятных медико-социальных ситуаций, медицинских осмотров, мотивирования населения к прохождению диспансеризации и профилактических осмотров.  5.4.Выезды врача акушер-гинеколога, акушерки смотрового кабинета на ФАП-ы с целью выявления визуально расположенных раков. Организация подвоза населения к ФАП в дни осмотра. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | 48,6% | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 6 | 6.1. Внедрение программы психосоциальной поддержки онкологических больных с целью увеличения приверженности больных лечению | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более | 59,9% | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 7 | 7.1.Внедрение программы психосоциальной поддержки онкологических больных с целью увеличения приверженности больных лечению | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) | 21,9% | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| **4 РП. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям** | | | | | |
| 1 | 1.1.Доставка 100 % беременных женщин, направленных в организации более высокого уровня по медицинским показаниям, к месту обследования и лечения | Доля преждевременны родов (22-37 недель) в перинатальных центрах | Показатель не декомпозирован | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 2 | 2.1.Реализация программы развития детского здравоохранения | Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. населения) | 4,5 | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 3 | 3.1.Укрепление материально-технической базы детской поликлиники | Не допустить превышения количества детей, умерших на первом году жизни (расчетный показатель) | 1 чел. | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 4 | 4.1.Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 5,5 | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 5 | 5.1.Повышение квалификации медицинских работников | Не допустить превышения количества детей, умерших в возрасте от 0 до 4 лет (расчетный показатель) | 1чел. | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 6 | 6.1.Реализация программы развития детского здравоохранения | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста | 50,1 | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 7 | 7.1.Реализация программы развития детского здравоохранения | Не допустить превышения количества детей, умерших в возрасте от 0 до 17 лет (расчетный показатель) | 2чел. | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| **5 РП. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами** | | | | | |
| 1 | 1.1.Издание распоряжения администрации Старицкого района. | Назначение ответственного лица в администрации муниципального образования по взаимодействию с центральной районной больницей и Министерством здравоохранения Тверской области по устранению кадрового дефицита | да | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 2 | 2.1.Проведение индивидуальных бесед.  2.2. Привлечение на временное трудоустройства во время каникул. | Проведение индивидуальной работы с лицами, обучающимися в рамках целевого набора | да | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., ,главный врач ЦРБ |
| 3 | 3.1.Разработка мер социальной поддержки.  3.2.Утверждение Порядка оказания мер социальной поддержки.  3.3. Внесение изменений в бюджет МО «Старицкий район», осуществление выплат. | Наличие мер социальной поддержки (единовременные выплаты при трудоустройстве на работу медицинских работников*)* | да | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В. ,главный врач ЦРБ |
| 4 | 4.1.Утверждение Порядка оказания мер социальной поддержки.  4.2. Внесение изменений в бюджет МО «Старицкий район», осуществление выплат. | Наличие ежемесячных выплат специалистам особо дефицитных медицинских специальностей | да | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 5 | 5.1.Предоставления служебного жилья медицинским работникам по запросу | Предоставления служебного жилья медицинским работникам | да | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 6 | 6.1.По потребности выделение земельных участков медицинским работникам | Выделение земельных участков медицинским работникам | да | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В., главный врач ЦРБ |
| 7 | 7.1.Разработка комплекса мер по повышению статуса медицинских работников | Наличие комплекса мер по повышению общественного статуса медицинских работников | да | 2019 | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района Морданова Т.В. главный врач ЦРБ |