Приложение 1

к постановлению администрации Старицкого района

Тверской области от 09.08.2019г. № 451

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по реализации на территории МО «Старицкий район» Тверской области**

**национального проекта «Демография» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Целевой показатель | Значение целевого показателя | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| **1 РП Финансовая поддержка семей при рождении детей** | | | | | |
| 1. | 1.1.Реализация на территории МО «Старицкий район» Тверской области муниципального социального Проекта «Старица – город открытых сердец»: охват семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 168чел.  1.2.Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи:  не менее 12 проведенных культурно-массовых мероприятий.  1.3.Освещение в средствах массовой информации вопросов охраны здоровья, здорового образа жизни и ответственности родителей за воспитание детей: не менее 12 публикаций в СМИ, на сайтах организаций.  1.4.Проведение мероприятий, акций, направленных на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений: не менее 8 мероприятий.  1.5.Организация и проведение социально-значимых и праздничных мероприятий для семей и детей: не менее 12 мероприятий.  1.6.Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения Старицкого района: не менее 10 мероприятий.  1.7.Приобретение и установка спортивных площадок с искусственным покрытием и оборудованием: не менее 2ед.  1.8.Организация работы по профилактике употребления наркотических и психотропных среди учащихся ОУ: не менее 160 мероприятий. | Целевой показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) | 8,9 | 2019 год | Рыжкова М.А., заместитель главы администрации Старицкого района |
| **2 РП Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет** | | | | | |
| 1. | 1.1.Осуществление строительства объекта «Детский сад – ясли на 150 мест в г. Старица» и приобретение оборудования в соответствии с полученным заключением государственной экспертизы по проектно-сметной документации | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 3-х лет | 68,1%  89% | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района,  отдел образования администрации Старицкого района |
| **3 РП «Старшее поколение». Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения** | | | | | |
| 1. | 1.1.Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста  1.2.Размещение на сайте газеты «Старицкий вестник» об обучении граждан предпенсионного возраста: не менее 6 публикаций  1.3.Проведение совещаний с руководителями наиболее значимых предприятий и организаций по вопросу направления работников предпенсионного возраста на обучение: не менее 2 совещаний. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | 24 | 2019 | Рыжкова М.А., заместитель главы администрации Старицкого района |
| 2. | 2.1.Трудоустройство лиц предпенсионного возраста прошедших обучение | Доля занятых в численности предпенсионного возраста, прошедших обучение | 85 % | 2019 | Рыжкова М.А., заместитель главы администрации Старицкого района |
| **4 РП Укрепление общественного здоровья** | | | | | |
| 1. | 1.1 Создание Комиссии по решению демографических проблем, укреплению здоровья населения, борьбе с потреблением алкоголя и курением табака. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу | 7,8 (в литрах этанола) | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района |
| 2. | 2.1. Утверждение Положения о комиссии, состава комиссии | Формирование комиссии по решению демографических проблем, укреплению здоровья населения, борьбе с потреблением алкоголя и курением табака (Комиссия) | да | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района |
| 3. | 3.1. Утверждение плана работы и проведение заседаний Комиссии по вопросам снижения употребления алкоголя и табака, ежеквартальное заслушивание и анализ информации органов ЗАГС, ЦРБ, ОВД по динамике рождаемости и смертности в Старицком районе, заслушивание глав поселений. | Заседания Комиссии по вопросам снижения употребления алкоголя и табака | 7 | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района |
| 4. | 4.1. Составление графика и проведение рейдов совместно с УВД по ликвидации точек незаконного производства и распространения нелегального алкоголя на территории Старицкого района | Рейды Комиссии совместно с УВД по закрытию точек распространения нелегального алкоголя на территории Старицкого района | 11 | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого района |
| 5. | 5.1. Организация и проведение лекций по здоровому образу жизни в образовательных организациях, предприятиях. | Число лекций по здоровому образу жизни | 26 | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого районаМорданова Т.В.,  главный врач ЦРБ |
| 6. | 6.1. Организация и проведение диспансеризации и профилактических осмотров.  6.2. Проведение медицинского анкетирования населения (100% охват бюджетных организаций) по выявлению неинфекционных заболеваний и направление на обязательную диспансеризацию для осмотра. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | 875,6 на 100тыс.  населения | 2019 г. | Марченко С.В., заместитель главы администрации Старицкого районаМорданова Т.В.,  главный врач ЦРБ |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100тыс.населения (предельно допустимое количество умерших) | 53 чел. |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | 279,6 на 100тыс.  населения |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100тыс.населения (предельно допустимое количество умерших) | 14 чел |
| **5 РП «Спорт – норма жизни»** | | | | | |
| 1. | 1.1.Приобретение и установка спортивных площадок с искусственным покрытием и оборудованием: не менее 2-х ед.  1.2.Проведение мероприятий по популяризации физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, тестирование выполнения испытаний комплекса ГТО, фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: количество человек, сдавших нормы ГТО не менее 450. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) систематически занимающихся физкультурой и спортом | 72% | 2019 | Рыжкова М.А., заместитель главы администрации Старицкого района |
| 2. | 2.1.Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий среди коллективов предприятий и организаций: не менее 18 мероприятий.  2.2.Проведение тестирования комплекса ГТО, фестивалей ГТО: не менее 2 мероприятий. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет),  систематически занимающихся физической культурой и спортом | 36% | 2019 | Рыжкова М.А., заместитель главы администрации Старицкого района |
| 3. | 3.1.Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для лиц пенсионного возраста: не менее 5 мероприятий. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет),  систематически занимающихся физической культурой и спортом | 8% | 2019 | Рыжкова М.А., заместитель главы администрации Старицкого района |