Приложение 6

к постановлению администрации Старицкого района

Тверской области от 09.08.2019г. №451

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по реализации на территории МО «Старицкий район» Тверской области**

**национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Целевой показатель | Значение целевого показателя | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| **1.РП Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности** | | | | | |
| 1 | 1.1. Актуализация нормативно-правовых актов МО "Старицкий район" Тверской области и муниципальных образований, входящих в состав МО "Старицкий район" Тверской области, по формированию, ведению, обязательному опубликованию перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, порядку и условиям предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечни:  приведение в соответствие с действующим законодательством, по мере необходимости | Показатели не декомпозированы |  | 2019г | Голикова В.Н.,  председатель комитета  по управлению  имуществом,  главы поселений |
| 2 | 2.1.Расширение состава перечня имущества МО "Старицкий район" Тверской области, а также имущества муниципальных образований, входящих в состав МО "Старицкий район" Тверской области, свободного от прав третьих лиц для предоставления в аренду субъектам МСП: ежегодная актуализация | Показатели не декомпозированы |  | 2019г | Голикова В.Н.,  председатель комитета  по управлению  имуществом,  главы поселений |
| 3 | 3.1.Размещение на официальном сайте администрации Старицкого района Тверской области информации о свободных объектах и земельных участках возможных к предоставлению для организации и ведения предпринимательской деятельности: ежегодно | Показатели не декомпозированы |  | 2019г | Голикова В.Н.,  председатель комитета  по управлению  имуществом |
| 4 | 4.1.Организация на базе деловых информационных центров обучающих семинаров, вебинаров для субъектов предпринимательской деятельности:  не менее 2 раз в год | Показатели не декомпозированы |  | 2019г | Лупик О.Г., заместитель главы администрации Старицкого района,  Мартюгина Т.В.,  заведующая  МБУК «МЦБ» |
| **2.РП Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию** | | | | | |
| 1 | 1.1.Проведение информационных компаний о действующих мерах государственной поддержки:  1.2.проведение семинаров: не менее 1 раза в год;  1.3. заседаний Координационного Совета: не менее 2 раз в год;  1.4. проведение круглых столов с количеством участников не менее 5 человек: 1 раз в месяц;  1.5. размещение информации в СМИ (сайт МО, газета, информационные доски в поселениях): не реже 1 раза в квартал  1.6.Мониторинг достижения доведенных показателей:  ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным;  1.7 представление в Министерство экономического развития Тверской области отчета об исполнении показателей:  ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Количество предоставленных субъектам МСП поручительств Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области по кредитным договорам;  Количество предоставленных субъектам МСП микрозаймов Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области | 1 ед.  3 ед. | 2019г  2019г | Лупик О.Г., заместитель главы администрации Старицкого района,  отдел экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района |
| **3.РП Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 1 | 1.1.Проведение информационных компаний о действующих мерах государственной поддержки, планах работы Центра поддержки предпринимательства Тверской области и Центра поддержки экспорта: 1.2.проведение семинаров: не менее 1 раза в год;  1.3.заседаний Координационного Совета: не менее 2 раз в год; 1.4.размещение информации в СМИ (сайт МО, газета, информационные доски в поселениях): не реже 1 раза в квартал;  1.5.Участие команды МО "Старицкий район" Тверской области в программах обучения, повышения квалификации, направленных на повышение качества предоставляемых субъектам МСП государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки:  по мере проведения обучающих программ  1.6.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых отделами администрации Старицкого района Тверской области и ее самостоятельными структурными подразделениями, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:  по мере возникновения потребности в проведении  1.7.Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства при осуществлении муниципальных закупок заказчиками Старицкого района в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":  постоянно при проведении закупок;  1.8.Формирование инвестиционных паспортов объектов и земельных участков для размещения на инвестиционном портале Тверской области:  ежегодно | Количество субъектов СМП и самозанятых граждан, воспользовавшихся услугами Центра "Мой бизнес";  Количество субъектов СМП, имеющих экспортный потенциал | 20 ед.  1 ед. | 2019г  2019г | Лупик О.Г.,  заместитель главы администрации Старицкого района,  Сахарова О.Н.,  Управделами администрации  Старицкого района,  отдел экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района,  главы поселений,  Разработчики проектов НПА,  Муниципальные заказчики Старицкого района |
| **4.РП Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации** | | | | | |
| 1 | 1.1.Проведение информационных компаний о действующих мерах государственной поддержки: 1.2.проведение семинаров; 1.3.размещение информации в СМИ (сайт МО, газета, информационные доски в поселениях) | Показатели не декомпозированы |  | 2019г | Лупик О.Г.,  заместитель главы администрации Старицкого района,  главы поселений,  отдел экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района |
| **5.РП Популяризация предпринимательства** | | | | | |
| 1 | 1.1.Организация и проведение на территории Старицкого района мероприятий Центра «Мой бизнес» среди школьников, действующих предпринимателей: не менее 2 раз в год;  1.2.Продвижение образа «Успешного предпринимателя» в районной газете «Старицкий вестник» и на сайте администрации Старицкого района Тверской области:  не менее 1 публикации в квартал | Количество физических лиц, принявших участие в мероприятиях Центра "Мой бизнес" | 97 чел. | 2019г | Лупик О.Г.,  заместитель главы администрации Старицкого района, отдел экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района |
| 2 | 2.1.Обучение основам ведения предпринимательской деятельности посредством проведения мероприятий Центра «Мой бизнес»: не менее 1 раза в год | Количество физических лиц, направленных на обучение основам ведения бизнеса по программам Центра "Мой бизнес" | 18 чел. | 2019г | Лупик О.Г.,  заместитель главы администрации Старицкого района, отдел экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района |