АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.04.2021 № 60р

**Об утверждении Плана-графика по разработке стратегии**

**социально-экономического развития МО «Старицкий район» Тверской области на период до 2030 года**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Старицкого района Тверской области от 23.09.2015 № 60 «Об утверждении Положения о последовательности и порядке разработки, утверждении (одобрении) и содержании документов стратегического планирования в муниципальном образовании «Старицкий район» Тверской области», решением Собрания депутатов Старицкого района Тверской области от 12.03.2021 № 72 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Старицкого района Тверской области от 23.09.2015 № 61 «О разработке документов стратегического планирования в муниципальном образовании «Старицкий район» Тверской области»», постановлением администрации Старицкого района Тверской области от 09.04.2021 № 201 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития МО «Старицкий район» Тверской области и плана мероприятий по ее реализации»:

1. Утвердить План-график по разработке стратегии социально-экономического развития МО «Старицкий район» Тверской области на период до 2030г. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Старицкого района Лупик О.Г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Старицкого района Тверской области.

Глава Старицкого района С.Ю. Журавлев

Приложение

к распоряжению администрации

Старицкого района Тверской области

от 13.04.2021 № 60р

**План-график**

**по разработке стратегии социально-экономического развития**

**МО «Старицкий район» Тверской области на период до 2030 года**

(далее – Стратегия)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование этапов работы | Ответственный  исполнитель | Сроки исполнения |
| Организационный этап:  заседание Координационного совета по стратегическому развитию МО «Старицкий район» Тверской области (далее - Координационный совет) | отдел  экономики и муниципальных закупок | май 2021г. |
| Аналитический этап:  представление ответственными исполнителями информации (по курируемым отраслям), необходимой  для формирования проекта Стратегии  в части:  анализа за предшествующий период (не менее 3-х лет);  выявления проблем и конкурентных преимуществ;  оценки действующих мер по улучшению положения;  анализа сильных и слабых сторон;  формирования системы мероприятий;  перечня инвестиционных проектов;  определения ресурсного обеспечения | отраслевые (функциональные) и структурные подразделения администрации Старицкого района Тверской области, ответственные за подготовку информации в разделы проекта Стратегии | июль 2021г. |
| рассмотрение и анализ поступившей от ответственных исполнителей информации на заседаниях рабочих групп Координационного совета | члены Координационного совета | август 2021г. |
| рассмотрение подготовленных разделов проекта Стратегии с учетом заключения рабочих групп по соответствующим направлениям стратегического развития  на заседании Координационного совета |
| Этап проектирования:  формирование проекта Стратегии | отдел  экономики и муниципальных закупок | сентябрь 2021г. |
| Этап обсуждения:  рассмотрение сформированного проекта Стратегии на заседании Координационного совета | отдел  экономики и муниципальных закупок | октябрь 2021г. |
| проведение общественных обсуждений по проекту Стратегии | октябрь 2021г. |
| проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | октябрь 2021г. |
| Этап доработки:  доработка проекта Стратегии | отраслевые (функциональные) и структурные подразделения администрации Старицкого района Тверской области, ответственные за подготовку информации в разделы проекта Стратегии | ноябрь 2021г. |
| Этап согласования:  согласование (одобрение) членами Координационного совета доработанного проекта Стратегии | члены Координационного совета | ноябрь 2021г. |
| Этап утверждения:  внесение проекта Стратегии на рассмотрение и утверждение в Собрание депутатов Старицкого района Тверской области | отдел  экономики и муниципальных закупок | декабрь 2021г. |