****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

28.09.2023 **г. Старица** № 1118

**Об утверждении муниципального**

**проекта «Школьная инициатива»**

В соответствии со статьями 12,132 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Тверской области от 20.04.2021 № 232-пп «О предоставлении из областного бюджета Тверской области иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию проектов в рамках поддержки школьных инициатив Тверской области», Уставом Старицкого муниципального округа Тверской области,

**Администрация Старицкого муниципального округа Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальный проект «Школьная инициатива» (прилагается).

2. Определить уполномоченным органом, координирующим организацию и реализацию мероприятий в рамках проекта, отдел образования Администрации Старицкого муниципального округа Тверской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Старицкий вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Старицкого муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Старицкого муниципального округа М.А. Рыжкову.

Глава

Старицкого муниципального округа С.Ю. Журавлёв

Приложение

к постановлению Администрации

Старицкого муниципального округа

Тверской области

от 28. 09.2023 года № 1118

**Муниципальный проект**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **О проекте** | | | | | |
| **1.Направление проекта** | | | Поддержка молодежных проектов | | |
| **2.Название проекта** | | | Школьная инициатива | | |
| 1. **3.Краткое описание проекта** | | | Проект «Школьная инициатива» включает в себя  комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку инициатив обучающихся образовательных учреждений по реализации проектов, касающихся развития школьной  инфраструктуры (создания, ремонта, технического перевооружения или переоснащения объектов школьной инфраструктуры, а также материально-технического оснащения учреждений образования), организацию событий, актуальных для жизни детских сообществ. Это проект, выдвинутый и поддержанный учащимися, направленный на развитие (создание) объектов школьной инфраструктуры и (или) улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся. Проект «Школьная инициатива» - это возможность для каждого реализовать свои идеи по улучшению инфраструктуры своей образовательной организации путем участия в выборе направлений расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле за ходом исполнения проекта. Вовлечение обучающихся в решение вопросов расходования бюджетных средств для улучшения окружающей их предметной среды и коллективной жизнедеятельности детских сообществ. Проект представляет собой форму непосредственного участия учащихся общеобразовательных организаций в решении вопросов локального значения путем определения направлений расходования бюджетных средств на реализацию наиболее значимых инициатив школьников. Улучшение окружающей предметной среды и коллективной жизнедеятельности детских сообществ осуществляется обучающимися в режиме проектирования (осознание проблем, определение целей для преодоления проблем, разработка отдельных шагов, расчет необходимых ресурсов, оформление и публичная презентация проекта). Участие в расходовании бюджетных средств представляет собой выдвижение финансовых расчетов решения отдельных задач по улучшению окружающей среды и жизни детских сообществ (смет проектов), обсуждение, оценку и демократическое осуществление выбора на основе конкурсных процедур | | |
| 1. **4.География проекта** | | | Общеобразовательные организации Старицкого муниципального округа | | |
| 1. **5.Дата начала реализации проекта** | | | 01.10.2023 года | | |
| 1. **6.Дата окончания реализации проекта** | | | 01.08.2024 года | | |
| 1. **7.Обоснование социальной значимости проекта** | | | Социальная активность обучающихся проявляется в их жизненной позиции, повышенной мотивации к учебной деятельности, во включенности их в общественно-полезную деятельность, участии в различных проектах, конкурсах, мероприятиях. По мере взросления активность преобразуется в определенную систему интересов и потребностей, а именно в осознание социальных и нравственных ценностей, общественных явлений, развитие своих способностей и социальных качеств, большая включенность в практическую деятельность, освоение новых социальных ролей. Именно на этом этапе взросления социальная активность поможет подростку включиться в систему общественно-полезных и личностно-значимых отношений, благодаря которым он сможет успешно усвоить позитивный социальный опыт. Одним из главных критериев повышения социальной активности является вовлечение подростков в непосредственную социально-значимую деятельность, в процессе которой они должны видеть результат своих действий.  Вовлечение участников образовательных отношений (администрации, педагогов, родителей, школьников)  в общественные изменения, затрагивающие различные элементы внутришкольной и муниципальной инфраструктуры и жизни детско-взрослых сообществ, в принятие бюджетных решений, позволяющих изменить к лучшему школьную территорию, инфраструктуру, коллективную жизнедеятельность и быт. Обеспечивает рост доверия обучающихся, их родителей, общественности к администрации школы, к органам местного самоуправления. | | |
| 1. **8.Целевые группы проекта** | | | Обучающиеся 5-11 классов, родители, работники общеобразовательных организаций. | | |
| 1. **9.Цели проекта** | | | -Выявление и поддержка инициатив обучающихся общеобразовательных организаций Старицкого муниципального округа в реализации проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры, развитие диалога между участниками образовательных отношений и органами местного самоуправления.  -Реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры.  -Повышение обучающимися функциональной грамотности в сфере коммуникации, финансовой, бюджетной, информационной, компьютерной, электоральной грамотности.  -Повышение гражданской активности старшеклассников, качества школьного управления. | | |
| 1. **10.Задачи проекта** | | | 1. Проведение организационных мероприятий  2.Осуществление мероприятий проектных инициатив  3.Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | | |
| 1. **11.Партнеры проекта** | | | Администрация Старицкого муниципального округа;  Отдел образования Администрации Старицкого муниципального округа Тверской области;  общеобразовательные организации Старицкого муниципального округа;  юридические лица, выступающие в качестве спонсоров | | |
| **12.Информационное сопровождение проекта** | | | Средства массовой информации: газета «Старицкий вестник».  Интернет-ресурсы: официальные сайты Администрации Старицкого муниципального округа, Отдела образования Администрации Старицкого муниципального округа; образовательных организаций; социальные сети | | |
| **13.Количественные результаты** | | | Ожидаемый результат: количество участников проекта - 1792 обучающихся. | | |
| **14.Качественные результаты** | | | Улучшение школьной инфраструктуры. | | |
| **15.Дальнейшее развитие проекта** | | | Распространение опыта на региональном уровне. | | |
| **2.Руководитель проекта** | | | | | |
| **1.Должность руководителя проекта** | | | Заместитель Главы Администрации Старицкого муниципального округа Тверской области | | |
| **2.ФИО руководителя проекта** | | | Рыжкова Марина Анатольевна | | |
| **3.Рабочий телефон руководителя проекта** | | | 8(48263)2-34-21 | | |
| **4.Электронная почта** | | | starica\_adm@mail.ru | | |
| **3.Команда проекта** | | | | | |
| **1.Организация, ФИО руководителя** | | | Отдел образования Администрации Старицкого муниципального округа Тверской области, заведующий Игнатова Ольга Николаевна | | |
| **2.ФИО членов команды** | | | Лупик Ольга Геннадьевна  Нефедова Наталья Вячеславовна  Грязнова Марина Вячеславовна  Тяпкина Оксана Александровна  Шилова Татьяна Николаевна  Сироткина Ольга Михайловна  Билетина Наталья Ивановна  Стогова Марина Викторовна | | |
| **4.Календарный план реализации проекта.** | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Решаемая задача** | **Мероприятие** | | **Дата начала** | **Дата завершения** |
| 1. | Проведение организационных мероприятий. | Подготовка проектных предложений от классов. Внутришкольный отбор проектов | | 01.10.2023 | 31.10.2023 г. |
| Подготовка проектного предложения от школы на муниципальный конкурсный отбор | | 01.11.2023 | 15.11.2023 г. |
| Конкурс проектов на муниципальном уровне. | | 16.11.2023 | 30.11.2023 г. |
| Подготовка проектов-победителей муниципального этапа на региональный конкурсный отбор | | 01.12.2023 | 10.02.2024 г. |
| Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Выбор победителей | | 10.02.2024 | 01.03.2024 г. |
| 2. | Осуществление мероприятий проектных инициатив | Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов | | апрель-май  2024 г. | 01.06.2024 г. |
| Реализация инициатив-победителей | | 01.06.2024 г. | 01.08.2024 г. |
| 3. | Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | Торжественное открытие. | | 01.09.2024 г. | 01.09.2024 г. |
| Подведение итогов. Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов. | | 01.08.2024 г. | 01.10.2024 г. |