****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.03.2024  **г. Старица** № 163

**Об утверждении плана мероприятий по устранению**

**недостатков, выявленных муниципальными учреждениями**

**Старицкого муниципального округа Тверской области**

**в ходе независимой оценки качества в 2023 году**

Во исполнение решения Общественного Совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образования на территории Старицкого муниципального округа Тверской области от 26.10.2023 № 2,

**Администрация Старицкого муниципального округа Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества в 2023 году, муниципальными учреждениями культуры Старицкого муниципального округа Тверской области (Приложение 1).

1.2. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества в 2023 году, муниципальными учреждениями образования Старицкого муниципального округа Тверской области (Приложение 2).

2. Разместить утверждённые планы по устранению недостатков, выявленных муниципальными учреждениями на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Старицкого муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Старицкого муниципального округа Тверской области Рыжкову М.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

Заместитель Главы Администрации

Старицкого муниципального округа О.Г. Лупик

Приложение 1

к постановлению Администрации Старицкого муниципального округа

от 12.03.2024 № 163

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества в 2023 году, муниципальными учреждениями культуры Старицкого муниципального округа Тверской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценке качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием**  **фамилии, имени,**  **отчества и**  **должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **Реализованные меры**  **по устранению**  **выявленных**  **недостатков** | **Фактический срок**  **реализации** |
| **МБУК «Старицкий Дом культуры им. Я.С. Потапова»** | | | | | | |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | |
| 1 | Наличие сменных кресел-колясок | Приобретение сменных кресел-колясок) | 2024 г. | Курменева Е.А. -директор | Направление заявки на участие в конкурсе по доступной среде | декабрь  2025 г. |
| 2 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  | 2024 г. | Курменева Е.А. -директор | Направление заявка на предоставления специалиста в учреждение культуры | декабрь  2025 г. |
| **МБУК «Старицкая ЦБС»** | | | | | | |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | |
| 1 | Оборудование входных групп пандусом или подъёмными платформами | Оборудование уличной кнопки вызова у входа в центральную библиотеку | 2024 г. | Мартюгина Татьяна Викторовна - директор | Направление заявки в отдел культуры Администрации Старицкого муниципального округа | август  2024 г. |
| 2 | Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Оборудование поручней на входной лестнице центральной библиотеки | 2024 г. | Мартюгина Татьяна Викторовна - директор | Направление заявки в отдел культуры Администрации Старицкого муниципального округа | август  2024 г. |
| 3 | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобретение табличек с дублированием вывески, и названия отделов | 2024 г. | Мартюгина Татьяна Викторовна - директор | Направление заявки в отдел культуры Администрации Старицкого муниципального округа | ноябрь  2025 г. |

Приложение 2

к постановлению Администрации Старицкого муниципального округа

от 12.03. 2024 № 163

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества в 2023 году, муниципальными учреждениями образования Старицкого муниципального округа Тверской области.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценке качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием**  **фамилии, имени,**  **отчества и**  **должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **Реализованные меры**  **по устранению**  **выявленных**  **недостатков** | **Фактический срок**  **реализации** |
| **Образовательные организации Старицкого муниципального округа** | | | | | | |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | |
| 1 | Не в полном объеме оборудованы территории, прилегающие к зданиям организаций, и их помещения с учетом доступности для инвалидов | Обеспечение оборудованием территорий, прилегающих к зданиям организаций, и их помещений с учетом доступности для инвалидов:  -оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами  МБДОУ Детский сад № 2 ст. Старица,  МБДОУ Детский сад № 3,  МБДОУ Детский сад № 4,  МБУ ДО «Центр дополнительного образования»;  -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  МБДОУ Детский сад № 2,  МБДОУ Детский сад № 2 ст. Старица,  МБДОУ Детский сад № 3,  МБДОУ Детский сад № 4,  МБУ ДО «Центр дополнительного образования»;  МБУ ДО «Спортивная школа»;  МБУ ДО «Старицкая ДШИ»;  -наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  МБДОУ Детский сад № 2,  МБДОУ Детский сад № 2 ст. Старица,  МБДОУ Детский сад № 3,  МБДОУ Детский сад № 4,  МБУ ДО «Центр дополнительного образования»;  МБУ ДО «Спортивная школа»,  МБУ ДО «Старицкая ДШИ»;  -наличие сменных кресел-колясок:  МБДОУ Детский сад № 2,  МБДОУ Детский сад № 2 ст. Старица,  МБДОУ Детский сад № 3,  МБДОУ Детский сад № 4,  МБУ ДО «Центр дополнительного образования»,  МБУ ДО «Старицкая ДШИ»;  -наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов:  МБДОУ Детский сад № 2,  МБДОУ Детский сад № 2 ст. Старица,  МБДОУ Детский сад № 3,  МБУ ДО «Центр дополнительного образования»;  -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации:  МБДОУ Детский сад № 2 ст. Старица,  МБДОУ Детский сад № 3,  МБДОУ Детский сад № 4,  МБУ ДО «Центр дополнительного образования»;  МБУ ДО «Спортивная школа»,  МБУ ДО «Старицкая ДШИ»;  -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  МБДОУ Детский сад № 2 ст. Старица;  -помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации)  МБДОУ Детский сад № 2,  МБДОУ Детский сад № 2 ст. Старица,  МБДОУ Детский сад № 3,  МБДОУ Детский сад № 4. | Декабрь 2025 г. | Руководители ОО:  -Борисова Е.Р. (МБДОУ Детский сад № 2),  -Воробьева Е.В. (МБДОУ Детский сад № 2 ст. Старица),  - Шилова Т.Н. (МБДОУ Детский сад № 3),  -Андреева Н.В. (МБДОУ Детский сад № 4),  -Андреева Т.В. (МБУ ДО «Центр дополнительного образования»),  -Белоброва Е.В. (МБУ ДО «Спортивная школа»),  - Шабашкин А.Ю. (МБУ ДО «Старицкая ДШИ»). | Направлены заявки в отдел образования, отдел культуры Администрации Старицкого муниципального округа | декабрь 2025 г. |